## Indicador 4
Indicador EQAVET 4 a)
CONCLUSÃO DOS CURSOS
Situação Analisada | Evolução
Ciclo Formação 2014 /2017: | 40.07% | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022
Objetivos / Metas a alcançar |  | 45% | 47% | 50%
Objetivo Especifico 1 (OE1) |  | Redução da taxa de desistência dos Cursos Profissionais
Ciclo Formação 2014 / 2017: 16,67%
Metas a alcançar (2021/2022): <15,5%
Descrição da Intervenção Estratégica | Intervenientes | Fontes de avaliação ou de informação | Monitorização |  | Data de início | Data de fim | Meio de Divulgação
|  |  | Periodicidade | Responsável
1. Identicação e registo de elementos de risco (módulos em atraso, falta de assiduidade, registo de ocorrências disciplinares, situação socioeconómica) | Diretor de Turma, Docentes, Pais/EE, Assistentes Técnicos e CPCJ | .Registo de contactos com Pais/EE . Atas dos Conselhos de Turma e dados estatísticos trimestrais | Diário Trimestral | Diretor de Turma | 2020-09-01 | 2022-08-01 | Planeamento: Documento Base Implementação: Alinhamento com as métricas internas; Identificação de propostas de melhoria Avaliação: Aprofundamento, sistematização e comparabilidade de dados; Tomada de decisão e priorização Revisão: Comunicação de resultados aos stakeholders, envolvendo-os na melhoria
2. Acompanhamento das situações sinalizadas pelo D.T
3. Realização de reuniões com os Pais/EE
4. Encaminhamento e intervenção da CPCJ
Objetivo Especifico 2 (OE2) |  | Reduzir a percentagem de faltas injustificadas
Ciclo Formação 2014 / 2017: sem dados de partida
Metas a alcançar (2021/2022): <10%
Descrição da Intervenção Estratégica | Intervenientes | Fontes de avaliação ou de informação | Monitorização |  | Data de início | Data de fim | Meio de Divulgação
|  |  | Periodicidade | Responsável
1. Registos de assiduidade efetuados | Diretor de Turma, Docentes, Encarregados de Educação, Assistentes Técnicos e CPCJ | . Ata Conselho Turma Mapa de faltas injustificadas . Registo de contacto com o Encarregado de Educação . Registo da CPCJ | Diário Mensal | Diretor de Turma | 2020-09-01 | 2022-08-01 | Planeamento: Documento Base Implementação: Alinhamento com as métricas internas; Identificação de propostas de melhoria Avaliação: Aprofundamento, sistematização e comparabilidade de dados; Tomada de decisão e priorização Revisão: Comunicação de resultados aos stakeholders, envolvendo-os na melhoria
2. Contacto com os Encarregados de Educação quando o aluno atinge 50% e/ou 100% das faltas injustificadas permitidas em RI
3. Envio aos Encarregados de Educação de SMS com as faltas diárias por aluno
4. Intervenção rápida do Diretor de Turma, no caso deste assim o entender, da CPCJ.
5. Promoção de aulas mais atrativas através da utilização de metodologias pedagógicas ativas (1) que envolvam os alunos nas suas aprendizagens e levem em conta as suas necessidades e a individualidade de cada um. .(1) Apostar na metodologia de projeto (questão ou problema desafiador proposto aos alunos), por disciplina ou interdisciplinar, para avaliação dos módulos ou de parte deles. Com esta prática conseguiremos o desenvolvimento das capacidades de pesquisa, relação e análise. A aprendizagem baseada em projetos é um caminho para praticar a autonomia e flexibilidade curricular, ajudando a criar “exploradores” capazes de motivar os alunos à descoberta, à aprendizagem permanente, ao trabalho em equipa e à curiosidade. Dar primazia a trabalhos de investigação e à resolução de problemas, reduzindo ao mínimo necessário a mera exposição de conteúdos. Alinhar, dentro do possível, as disciplinas da área sociocultural e científica com a área técnica do curso, no sentido de ir ao encontro do que efetivamente motiva os alunos.
Objetivo Especifico nº 3 (OE3) |  | Promover a intervenção escolar dos Pais / EE
Ciclo Formação 2014 / 2017: sem dados de partida
Metas a alcançar (2021/2022): Garantir pelo menos a presença dos pais/EE em 3 momentos por ano letivo
Descrição da Intervenção Estratégica | Intervenientes | Fontes de avaliação ou de informação | Monitorização |  | Data de início | Data de fim | Meio de Divulgação
|  |  | Periodicidade | Responsável
1. Reuniões trimestrais de entrega de avaliações: momento privilegiado de relacionamento com os Pais/Encarregados de Educação | Diretor de Turma, Docentes, Pais/EE, Assistentes Técnicos e Direção Curso | . Percentagem de presenças nas reuniões trimestrais com os respetivos Diretores de Turma . Percentagem de presenças de Pais/EE nas ações planificadas . Registo de contactos com os Pais/EE | Diário, trimestral e anual | Diretor de Turma | 2020-09-01 | 2022-08-01 | Planeamento: Documento Base Implementação: Alinhamento com as métricas internas; Identificação de propostas de melhoria Avaliação: Aprofundamento, sistematização e comparabilidade de dados; Tomada de decisão e priorização Revisão: Comunicação de resultados aos stakeholders, envolvendo-os na melhoria
2.Introdução do sistema de aviso diário das ausências dos alunos através de SMS
3. Estabelecimento, sempre que necessário, de contactos telefónicos ou reuniões com os Pais/Encarregados de Educação, registando cada contacto
4. Flexibilidade no horário de atendimento aos Pais/Encarregados de Educação
5. Realização anual de, pelo menos, 4 eventos da Escola que sejam abertos e/ou direcionados à participação dos Pais/Encarregados de Educação
Objetivo Especifico 4 (OE4) |  | Redução da taxa de Não Aprovação
Ciclo Formação 2014 /2017: Taxa de não Aprovação 42,59%
Metas a alcançar (2021/2022): Taxa de não Aprovação <10,00%
Descrição da Intervenção Estratégica | Intervenientes | Fontes de avaliação ou de informação | Monitorização |  | Data de início | Data de fim | Meio de Divulgação
|  |  | Periodicidade | Responsável
1. Realização dos momentos de avaliação e recuperação modular necessários, de acordo com o estipulado no Regulamento Interno | Docentes das disciplinas, Diretores de Curso, Coordenadores de Departamento, Coordenador dos DTs | . Grelhas de Avaliação Modular, Pautas trimestrais, Listagem de módulos em atraso e Balanços trimestrais das Direções de Curso . Relatórios das aulas de apoio . Registo das formações realizadas por cada docente por ano letivo | Final dos trimestres Letivos, após os momentos de avaliação extraordinária e sempre no final do ano letivo | Equipa de Avaliação Interna | 2020-09-01 | 2022-08-01 | Planeamento: Documento Base Implementação: Alinhamento com as métricas internas; Identificação de propostas de melhoria Avaliação: Aprofundamento, sistematização e comparabilidade de dados; Tomada de decisão e priorização Revisão: Comunicação de resultados aos stakeholders, envolvendo-os na melhoria
2. Planificação das aprendizagens de acordo com o ritmo individual e estilos de aprendizagem dos alunos (diferenciação pedagógica)
3. Promoção do desenvolvimento de competências transversais através da realização de atividades multidisciplinares
4. Disponibilizar aulas de apoio e acompanhamento aos alunos com dificuldades
5. Promoção da formação periódica dos docentes

## Indicador 5
Indicador EQAVET 5 a)
TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DE CURSOS DE EFP
Situação Analisada | Evolução
Ciclo Formação 2014 /2017: | 36.37% | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022
Objetivos / Metas a alcançar |  | 40% | 45% | 50%
Objetivo Especifico nº 1 (OE1) |  | Reforçar as redes e as parcerias com as empresas da região, intensificando as dinâmicas de trabalho colaborativo escola-meio
Ciclo Formação 2014 / 2017: 29 Parcerias / 15 Visitas de Estudo
Promover aulas com sessões técnicas com recurso a empresários/representantes de empresas da região nas turmas finalistas com a seguinte progressão 2020/2021: 4; 2021/2022: 4; 2022/20123: 4 » Desenvolver pelo menos 2 visitas de estudo a empresas por ano letivo para cada turma; » No mínimo 1 novas empresas parceiras por curso e por ano letivo.
Descrição da Intervenção Estratégica | Intervenientes | Fontes de avaliação ou de informação | Monitorização |  | Data de início | Data de fim | Meio de Divulgação
|  |  | Periodicidade | Responsável
1. Realização de convites a empresários e especialistas de diversas áreas de formação para fazer sessões técnicas e aulas na escola | Diretores de Curso e Docentes das disciplinas técnicas | . Registo das empresas parceiras . Relatórios das visitas de Estudo | Avaliação intermédia no final de cada periodo letivo e uma avaliação anual no final do ano letivo | Conselho Pedagógico | 2020-09-01 | 2022-08-01 | Planeamento: Documento Base Implementação: Alinhamento com as métricas internas; Identificação de propostas de melhoria Avaliação: Aprofundamento, sistematização e comparabilidade de dados; Tomada de decisão e priorização Revisão: Comunicação de resultados aos stakeholders, envolvendo-os na melhoria
2. Organização de visitas de estudo às empresas
3. Estabelecimento de novas parcerias com empresas
Objetivo Especifico 2 (OE2) |  | Ascultar as entidades que recebem os alunos em FCT
Ciclo Formação 2014/2017: Média das avaliações de FCT = 17,18
Metas a alcançar (2021/2022): aumento em 0,5 as avaliações
Descrição da Intervenção Estratégica | Intervenientes | Fontes de avaliação ou de informação | Monitorização |  | Data de início | Data de fim | Meio de Divulgação
|  |  | Periodicidade | Responsável
1. Análise das avaliações constantes do modelo de avaliação de estágio preenchido pela entidade de FCT | Diretores de Curso e Professores Acompanhantes de FCT | . Inquérito por questionário aos professores e alunos, aos estagiários e às instituições de acolhimento FCT, aos empregadores e ex-alunos | Avaliação no final dos períodos de realização de FCT | Diretores de Curso e Equipa de Avaliação Interna | 2020-09-01 | 2022-08-01 | Planeamento: Documento Base Implementação: Alinhamento com as métricas internas; Identificação de propostas de melhoria Avaliação: Aprofundamento, sistematização e comparabilidade de dados; Tomada de decisão e priorização Revisão: Comunicação de resultados aos stakeholders, envolvendo-os na melhoria
2. Recolha das sugestões dos parceiros tendentes à melhoria contínua da performance dos alunos em sede de FCT
Objetivo Especifico 3 (OE3) |  | Auscutar as empresas ou outras entidades empregadoras e entidades parceiras
Ciclo Formação 2014/2017: sem dados de partida
Metas a alcançar (2021/2022): Realizar 2 consultas/focus groups com os stakeholders por ano letivo
Descrição da Intervenção Estratégica | Intervenientes | Fontes de avaliação ou de informação | Monitorização |  | Data de início | Data de fim | Meio de Divulgação
|  |  | Periodicidade | Responsável
1. Criação de Conselho Consultivo para o Ensino Profissional (convidando entidades parceiras para a sua composição) | Conselho Pedagógico | . Convocatória para a reunião de conselho consultivo . Ata da reunião do conselho consultivo . Ata de conselho pedagógico . Inquérito por questionário às entidades | Reunião semestral do Conselho Consultivo e reunião do Conselho Pedagógico consecutiva àquela | Reunião semestral do Conselho Consultivo e reunião do Conselho Pedagógico consecutiva àquela | 2020-09-01 | 2022-08-01 | Planeamento: Documento Base Implementação: Alinhamento com as métricas internas; Identificação de propostas de melhoria Avaliação: Aprofundamento, sistematização e comparabilidade de dados; Tomada de decisão e priorização Revisão: Comunicação de resultados aos stakeholders, envolvendo-os na melhoria
2. Recolha das sugestões e/ou recomedações apresentadas pelos parceiros (em focus group)
3. Reflexão sobre essas recomenadações em sede de conselho pedagógico

## Indicadores 6a e 6b
INDICADOR Nº6 a)
UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO LOCAL DE TRABALHO
6.a) Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de Educação e Formação que concluíram.
Situação Analisada | Evolução
Ciclo Formação 2014 /2017: | sem dados de partida | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022
Objetivos / Metas a alcançar |  | 20% | 30% | 40%
Objetivo Especifico nº 1 (OE1) |  | Potenciar a empregabilidade do aluno através da adequação do perfil de competências do aluno às características do local de estágio
Ciclo Formação 2014 / 2017: Percentagem de alunos com nota ≥ 15 valores nas avaliações de FCT – xx%
Metas a alcançar (2021/2022): »Manter as classificações de FCT .
Descrição da Intervenção Estratégica | Intervenientes | Fontes de avaliação ou de informação | Monitorização |  | Data de início | Data de fim | Meio de Divulgação
|  |  | Periodicidade | Responsável
1. Reforço dos contactos com as entidades parceiras no sentido de obter um feedback constante sobre as necessidades de formação, dotando os alunos de competências técnicas capazes de responder a essas necessidades | Diretores de Curso e de Turma | . Avaliações da FCT . Registo de contactos efetuados com entidades parceiras | Avaliação no final dos períodos de realização de FCT | Diretores de Curso e Equipa de Avaliação Interna | 2020-09-01 | 2022-08-01 | Planeamento: Documento Base Implementação: Alinhamento com as métricas internas; Identificação de propostas de melhoria Avaliação: Aprofundamento, sistematização e comparabilidade de dados; Tomada de decisão e priorização Revisão: Comunicação de resultados aos stakeholders, envolvendo-os na melhoria
2. Análise das avaliações de FCT oriundas das entidades de acolhimento e daí retirar conclusões que permitam uma melhoria contínua da qualidade da formação
Objetivo Especifico nº 2 (OE2) |  | Potenciar ao máximo a empregabilidade do aluno
Ciclo Formação 2014/2017: número médio de aulas com/sessões técnicas por turma finalista/ano:SD »Número (1) visita de estudo a empresas por ano letivo para cada turma;»Número de 12 empresas parceiras por curso e por ano letivo
Metas a alcançar (2021/2022): »Aumentar número médio de aulas com/sessões técnicas por turma finalista/ano com a seguinte progressão: 2020/2021: 1 2021/2022: 2 2022/2023: 3 »Manter 1 visita de estudo a empresas por ano letivo para cada turma; »No mínimo 1 nova empresas parceiras por curso e por ano letivo.
Descrição da Intervenção Estratégica | Intervenientes | Fontes de avaliação ou de informação | Monitorização |  | Data de início | Data de fim | Meio de Divulgação
|  |  | Periodicidade | Responsável
1. Elaborar o perfil técnico dos alunos e das Entidades de FCT; | Diretores de Curso e de Turma | . Avaliações da FCT . Registo de contactos efetuados com entidades parceiras | Avaliação no final dos períodos de realização de FCT | Diretores de Curso e Equipa de Avaliação Interna | 2020-09-01 | 2022-08-01 | Planeamento: Documento Base Implementação: Alinhamento com as métricas internas; Identificação de propostas de melhoria Avaliação: Aprofundamento, sistematização e comparabilidade de dados; Tomada de decisão e priorização Revisão: Comunicação de resultados aos stakeholders, envolvendo-os na melhoria
2. Manter/intensificar contacto com as entidades parceiras no sentido de aferir a sua intenção de contratar novos colaboradores;
3.Análise das avaliações de FCT e dai retirar conclusões em nome de uma melhoria contínua.
INDICADOR Nº6 b3)
UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO LOCAL DE TRABALHO
6.b) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completarem um curso de EFP
Situação Analisada | Evolução
Ciclo Formação 2014 /2017: | sem dados de partida | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022
Objetivos / Metas a alcançar |  | 85% | 87.5% | 90%
Objetivo Especifico nº 1 (OE1) |  | Monitorizar a utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos dos cursos profissionais;
Ciclo Formação 2014 / 2017: sem dados de partida
Metas a alcançar (2021/2022): »Aumento 10% da satisfação das empresas e outras entidades empregadoras; » Continuar a realizar, para as turmas finalistas, 1 sessão anual de técnicas de procura de emprego; » Continuar a elaborar Curricula Vitae e cartas de apresentação por todos os alunos finalistas em português e em inglês; » Realizar, pelo menos, 1 simulação de entrevista de emprego.
Descrição da Intervenção Estratégica | Intervenientes | Fontes de avaliação ou de informação | Monitorização |  | Data de início | Data de fim | Meio de Divulgação
|  |  | Periodicidade | Responsável
1. Recolha das sugestões e/ou recomendações feitas pelas empresas, quer aquando da realização da FCT quer enquanto membros do Conselho Geral ou Consultivo | Direção de Turma, Diretores de Curso, docentes de Area de Integração e de Inglês | . Relatórios da FCT . Atas do Conselho Geral e/ou Consultivo . Registo da elaboração dos CV pelos alunos nos sumários das disciplinas e entrega ao Diretor de Curso . Registo da realização da sessão de técnicas de procura de emprego . Registo da realização das aulas práticas nos sumários das disciplinas técnicas | Avaliação no final do ano letivo | Direção Curso | 2020-09-01 | 2022-08-01 | Planeamento: Documento Base Implementação: Alinhamento com as métricas internas; Identificação de propostas de melhoria Avaliação: Aprofundamento, sistematização e comparabilidade de dados; Tomada de decisão e priorização Revisão: Comunicação de resultados aos stakeholders, envolvendo-os na melhoria
2. Desenvolvimento da sessão anual de técnicas de procura de emprego e da realização da simulação de entrevistas de emprego
3. Elaboração dos CV (digital - LinkedIn e/ou Europass), cartas de apresentação em português (no âmbito da disciplina de Área de Integração) e em Inglês (acompanhado na própria disciplina) por parte de todos os alunos finalistas